## 426
کارفرما |  | ستاد بازسازی عتبات عالیات | [5 empty] | گزارش روزانه اجرایی کارگاه | [14 empty] | کد مدرک |  |  | FO409-00
[8 empty] | پروژه ثوره العشرین | [14 empty] | تاريخ |  |  | 97/04/26
پیمانکار |  | شرکت پدیده رویای قرن | [5 empty] | ساعت كار شروع: خاتمه: |  |  |  | شرایط جوی |  | آفتابی |  |  | ابری |  | بارانی |  | غبار |  | روز |  |  | سه شنبه
[8 empty] | 5:30 |  | 11:30 | [12 empty] | شماره گزارش |  |  | 30
[8 empty] | 14:30 |  | 18:30 |  | حداقل دما: |  |  |  |  | حداکثر دما:
کارهای انجام شده | [19 empty] | مصالح وارده کارگاه
ردیف | موضوع | [7 empty] | موقعیت |  |  | پیمانکار |  | واحد | مقدار |  | توضیحات |  |  | ردیف | شرح مصالح |  |  |  |  | واحد | مقدار | توضیح
1 | پی کنی دستی جهت کرسی چینی | [7 empty] | سوله بزرگ |  |  | شرکت |  | m3 | 8 |  | (4 کرسی) |  |  | 1 | آجر |  |  |  |  | عدد | 8000 | آجر فشاری کرسی
2 | کرسی چینی | [7 empty] | سوله بزرگ |  |  | اسماعیل زاده |  | m3 | 7.5 |  | (5 دهانه) |  |  | 2
3 | [19 empty] | 3
4 | [19 empty] | 4
5 | [19 empty] | 5
6 | [19 empty] | 6
7 | [19 empty] | 7
8 | [19 empty] | 8
9 | [19 empty] | 9
10 | [19 empty] | 10
11 | [19 empty] | 11
12 | [19 empty] | 12
13 | [19 empty] | 13
14 | [19 empty] | 14
آمار نیروی انسانی
پرسنل (نفر) |  |  | سرپرست کارگاه | کارشناس فنی | مسئول اجرا | کارشناس اجرا | مسئول HSE | پشتیبانی و تدارکات | خدمات | نگهبان | اداری- مالی | نقشه بردار | کمک نقشه بردار | کارگر ماهر | کارگر ساده | تاسیسات | راننده ماشین‌آلات | اسکلت | سقف | قالب بند | آرماتوربند | بتن ریز | سفت کار | نازک کار | نما | آهنگر | جوشکار |  | جمع
ستادی |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | 8
پیمانکاران | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 8 | [5 empty] | 9
جمع |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
آمار ماشین آلات و تجهیزات | [24 empty] | بازدیدها و جلسات
ماشین آلات و تجهیزات |  |  | کمپرسور | دستگاه جوش | تاور کرین | گل میخ زن | دستگاه پاشش | ایمپکت | جوش | برش | پمپ بتن | كاميون كمپرسي | ژنراتور | جرثقيل | بيل مكانيكي | خودرو سواری | خم و برش | تانکر آب | میکسر | لودر | ویبراتور | موتور سه چرخ | کامیونت کمپرسی |  | جلسه هفتگی کارگاه : با حضور سرپرست کارگاه ، برنامه ریزی ، فنی ، حقوقی و مستند ساز کارگاه صحن .
سازمانی | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
پیمانکاران | فعال | روز
شب
| غیر فعال | سالم
معیوب
جمع |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ملا حظات/مشکلات: | [21 empty] | مسئول اجرا |  |  |  |  | سرپرست کارگاه
1 - عدم حضور پیمانکار نصاب سوله و سقف کاذب.
2 - کمبود اکیپ کاری پیمانکار .
√
√