## گزارش دوهفتگی
خلاصه پیشرفت پروژه مقایسه میزان پیشرفت بـــــرنامه ای و واقعــــی پروژه تا تاریخ ……... کد مدرک: FO82/01
ردیف | نام فعالیت | مدت (روز) | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه ای وزنی | پیشرفت برنامه ای | پیشرفت واقعی | میزان تأخیر
1 | پروژه صحن حضرت زهرا سلام الله علیها | [6 empty] | 0%
2 | انجام تجهیز کارگاه | [6 empty] | 0%
3 | انجام عملیات پایدارسازی | [6 empty] | 0%
4 | خاک برداری | [6 empty] | 0%
5 | زهکشی و ایزولاسیون | [6 empty] | 0%
6 | اجرای سازه بخش زیارتی | [6 empty] | 0%
7 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون بخش زیارتی | [6 empty] | 0%
8 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت بخش زیارتی | [6 empty] | 0%
9 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف بخش زیارتی | [6 empty] | 0%
10 | سازه فلزی | [6 empty] | 0%
11 | اجرای دیوارهای پیرامونی سازه ای | [6 empty] | 0%
12 | اجرای کارهای متفرقه سازه | [6 empty] | 0%
13 | اجرای سازه بخش غیر زیارتی | [6 empty] | 0%
14 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون بخش غیرزیارتی | [6 empty] | 0%
15 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون موزه M | [6 empty] | 0%
16 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون کتابخانه L | [6 empty] | 0%
17 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون پارکینگ های P1,P2 | [6 empty] | 0%
18 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون سرویس های بهداشتی W1 | [6 empty] | 0%
19 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون سرویس های بهداشتی W2 | [6 empty] | 0%
20 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون هتل R1 | [6 empty] | 0%
21 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون اداری O1 | [6 empty] | 0%
22 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون هتل R2 | [6 empty] | 0%
23 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون اداریO2 | [6 empty] | 0%
24 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت بخش غیرزیارتی | [6 empty] | 0%
25 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت موزه M | [6 empty] | 0%
26 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت کتابخانه L | [6 empty] | 0%
27 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت پارکینگ ها P1,P2 | [6 empty] | 0%
28 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت سرویس های بهداشتی W1 | [6 empty] | 0%
29 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت سرویس های بهداشتی W2 | [6 empty] | 0%
30 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت هتل R1 | [6 empty] | 0%
31 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت اداری O1 | [6 empty] | 0%
32 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت هتل R2 | [6 empty] | 0%
33 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت اداریO2 | [6 empty] | 0%
34 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف بخش غیرزیارتی | [6 empty] | 0%
35 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف موزه M | [6 empty] | 0%
36 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف کتابخانه L | [6 empty] | 0%
37 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف پارکینگ ها P1,P2 | [6 empty] | 0%
38 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف سرویس های بهداشتی W1 | [6 empty] | 0%
39 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف سرویس های بهداشتی W2 | [6 empty] | 0%
40 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف هتل R1 | [6 empty] | 0%
41 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف اداری O1 | [6 empty] | 0%
42 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف هتل R2 | [6 empty] | 0%
43 | آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سقف اداریO2 | [6 empty] | 0%
44 | موتورخانه | [6 empty] | 0%
45 | عملیات گودبرداری موتورخانه | [6 empty] | 0%
46 | اجرای سازه | [6 empty] | 0%
47 | کانال دسترسی به موتورخانه | [6 empty] | 0%
48 | اجرای حفاظت گود | [6 empty] | 0%
49 | خاکبرداری کانال دسترسی به موتورخانه | [6 empty] | 0%
50 | اجرای سازه کانال دسترسی به موتورخانه | [6 empty] | 0%
51 | خاک ریزی بالای کانال و تراکم | [6 empty] | 0%
52 | مقام امام سجاد علیه السلام | [6 empty] | 0%
53 | عملیات گودبرداری مقام امام سجاد علیه السلام | [6 empty] | 0%
54 | اجرای سازه مقام امام سجاد علیه السلام | [6 empty] | 0%
55 | قرارداد مرحله دوم |  |  |  | 2.88 |  |  | 0%
56 | توسعه تجهیز کارگاه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
57 | بخش زیارتی |  |  |  | 4.23 |  |  | 0%
58 | اجرای سفت کاری |  |  |  | 41.95 |  |  | 0%
59 | سفتکاری نما |  |  |  | 49 |  |  | 0%
60 | اجرای دیوارهای داخلی |  |  |  | 49 |  |  | 0%
61 | اجرای کارهای فلزی سبک |  |  |  | 52 |  |  | 0%
62 | اجرای سفت کاری مناره ها |  |  |  | 0 |  |  | 0%
63 | انجام کارهای متفرقه سفت کاری |  |  |  | 0 |  |  | 0%
64 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار |  |  |  | 10.22 |  |  | 0%
65 | اجرای کانال کشی تهویه مطبوع |  |  |  | 15 |  |  | 0%
66 | اجرای کانال کشی اگزاست |  |  |  | 5 |  |  | 0%
67 | اجرای لوله کشی، فاضلاب، آب باران و ونت |  |  |  | 22 |  |  | 0%
68 | اجرای لوله کشی سیستم سرمایش و گرمایش |  |  |  | 8 |  |  | 0%
69 | اجرای لوله کشی آب سرد و گرم |  |  |  | 0 |  |  | 0%
70 | اجرای لوله کشی آتش نشانی |  |  |  | 0 |  |  | 0%
71 | انجام کارهای متفرقه تأسیسات مکانیکی زیرکار |  |  |  | 0 |  |  | 0%
72 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار |  |  |  | 3.5 |  |  | 0%
73 | اجرای سینی گالوانیزه کابل ها در زیر سقف |  |  |  | 29 |  |  | 0%
74 | اجرای لوله کشی برق و قوطی گذاری |  |  |  | 8 |  |  | 0%
75 | اجرای سیم کشی فشار ضعیف |  |  |  | 0 |  |  | 0%
76 | اجرای کابل کشی فشار ضعیف در زیر سقف |  |  |  | 0 |  |  | 0%
77 | اجرای کابل کشی جریان ضعیف در زیر سقف |  |  |  | 0 |  |  | 0%
78 | اجرای کابل کشی تجهیزات مکانیکی |  |  |  | 0 |  |  | 0%
79 | اجرای سینی گالوانیزه و نردبان کابل ها در رایزرهای عمودی |  |  |  | 0 |  |  | 0%
80 | اجرای کابل کشی جریان قوی در رایزرهای عمودی |  |  |  | 0 |  |  | 0%
81 | اجرای کابل کشی جریان ضعیف در رایزرهای عمودی |  |  |  | 0 |  |  | 0%
82 | اجرای سیستم ارتینگ |  |  |  | 0 |  |  | 0%
83 | انجام کارهای متفرقه تأسیسات الکتریکی زیرکار |  |  |  | 0 |  |  | 0%
84 | اجرای نازک کاری |  |  |  | 1.8 |  |  | 0%
85 | اجرای نازک کاری شبستان ها |  |  |  | 3 |  |  | 0%
86 | اجرای نازک کاری رواق ها |  |  |  | 3 |  |  | 0%
87 | اجرای نما |  |  |  | 0 |  |  | 0%
88 | اجرای نازک کاری سایر فضاها |  |  |  | 3 |  |  | 0%
89 | اجرای نازک کاری صحن ها و بام |  |  |  | 0 |  |  | 0%
90 | اجرای کارهای متفرقه نازک کاری |  |  |  | 0 |  |  | 0%
91 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار |  |  |  | 0 |  |  | 0%
92 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار |  |  |  | 0 |  |  | 0%
93 | شروع اجرای نازک کاری معماری اسلامی |  |  |  | 0 |  |  | 0%
94 | بخش غیر زیارتی |  |  |  | 1.27 |  |  | 0%
95 | (M)موزه |  |  |  | 3.64 |  |  | 0%
96 | اجرای سفت کاری موزه |  |  |  | 28 |  |  | 0%
97 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار موزه |  |  |  | 21 |  |  | 0%
98 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار موزه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
99 | اجرای نازک کاری موزه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
100 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار موزه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
101 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار موزه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
102 | (L)کتابخانه |  |  |  | 2.55 |  |  | 0%
103 | اجرای سفت کاری کتابخانه |  |  |  | 20 |  |  | 0%
104 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار کتابخانه |  |  |  | 3 |  |  | 0%
105 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار کتابخانه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
106 | اجرای نازک کاری کتابخانه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
107 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار کتابخانه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
108 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار کتابخانه |  |  |  | 0 |  |  | 0%
109 | (W1)سرویس های بهداشتی شمالی |  |  |  | 0.32 |  |  | 0%
110 | اجرای سفت کاری سرویس بهداشتی W1 |  |  |  | 6 |  |  | 0%
111 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار سرویس بهداشتی W1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
112 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار سرویس بهداشتی W1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
113 | اجرای نازک کاری سرویس بهداشتی W1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
114 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار سرویس بهداشتی W1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
115 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار سرویس بهداشتی W1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
116 | (W2)سرویس های بهداشتی جنوبی |  |  |  | 0.32 |  |  | 0%
117 | اجرای سفت کاری سرویس بهداشتی W2 |  |  |  | 6 |  |  | 0%
118 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار سرویس بهداشتی W2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
119 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار سرویس بهداشتی W2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
120 | اجرای نازک کاری سرویس بهداشتی W2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
121 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار سرویس بهداشتی W2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
122 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار سرویس بهداشتی W2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
123 | رستوران و مهمان سرا (R) |  |  |  | 0.17 |  |  | 0%
124 | (R1)ساخت رستوران 1 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0%
125 | اجرای سفت کاری رستوران R1 |  |  |  | 4 |  |  | 0%
126 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار رستورانR1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
127 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار رستوران R1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
128 | اجرای نازک کاری رستوران R1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
129 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار رستوران R1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
130 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار رستوران R1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
131 | (R2)ساخت رستوران 2 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0%
132 | اجرای سفت کاری رستوران R2 |  |  |  | 4 |  |  | 0%
133 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار رستورانR2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
134 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار رستوران R2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
135 | اجرای نازک کاری رستوران R2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
136 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار رستوران R2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
137 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار رستوران R2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
138 | اداری (O) |  |  |  | 0.17 |  |  | 0%
139 | (O1)ساخت اداری1 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0%
140 | اجرای سفت کاری اداری O1 |  |  |  | 4 |  |  | 0%
141 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار اداریO1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
142 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار اداری O1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
143 | اجرای نازک کاری اداری O1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
144 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار اداری O1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
145 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار اداری O1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
146 | (O2)ساخت اداری 2 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0%
147 | اجرای سفت کاری اداری O2 |  |  |  | 4 |  |  | 0%
148 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار اداریO2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
149 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار اداری O2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
150 | اجرای نازک کاری اداری O2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
151 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار اداری O2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
152 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار اداری O2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
153 | (P1,P2) پارکینگ ها |  |  |  | 0.32 |  |  | 0%
154 | اجرای سفت کاری پارکینگ P1وP2 |  |  |  | 6 |  |  | 0%
155 | اجرای تأسیسات مکانیکی زیرکار پارکینگ P1وP2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
156 | اجرای تأسیسات الکتریکی زیرکار پارکینگ P1وP2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
157 | اجرای نازک کاری پارکینگ P1وP2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
158 | اجرای تأسیسات مکانیکی روکار پارکینگ P1وP2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
159 | اجرای تأسیسات الکتریکی روکار پارکینگ P1وP2 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
160 | موتورخانه | [6 empty] | 0%
161 | سفت کاری موتورخانه | [6 empty] | 0%
162 | نازک کاری موتورخانه | [6 empty] | 0%
163 | تأسیسات مکانیکی موتورخانه | [6 empty] | 0%
164 | تأسیسات الکتریکی موتورخانه | [6 empty] | 0%
165 | تونل تأسیسات | [6 empty] | 0%
166 | سفت کاری تونل تأسیسات | [6 empty] | 0%
167 | نازک کاری تونل تأسیسات | [6 empty] | 0%
168 | تأسیسات مکانیکی تونل تأسیسات | [6 empty] | 0%
169 | تأسیسات الکتریکی تونل تأسیسات | [6 empty] | 0%
170 | مقام امام سجاد علیه السلام | [6 empty] | 0%
171 | سفت کاری مقام | [6 empty] | 0%
172 | تأسیسات مکانیکی زیرکار مقام | [6 empty] | 0%
173 | تأسیسات الکتریکی زیرکار مقام | [6 empty] | 0%
174 | نازک کاری مقام | [6 empty] | 0%
175 | تأسیسات مکانیکی روکار مقام | [6 empty] | 0%
176 | تأسیسات الکتریکی روکار مقام | [6 empty] | 0%